## Tabelle1
Anforderung | Anfang | Ende | Teammitglied | time axis 2022-09-27 to 2023-01-11
Erstellung der Datenbanken | 2022-10-04 | 2022-10-07 | B
Festlegen der zu verwendeten Frameworks / Sprachen | 2022-10-10 | 2022-10-10 | A, B, C, D
Erstellung einer primitiven Website (nur Funktionen, keine Designs) | 2022-10-10 | 2022-10-31 | A, B, C, D
Verknüpfung der Datenbank zur Website | 2022-10-12 | 2022-10-31 | B, C
Testen aller bestehenden Verbindungen und Funktionen | 2022-10-24 | 2022-11-07 | A, B, C, D
Erstellen der Account Funktionen | 2022-10-31 | 2022-11-14 | B, C
Erste Design entwicklungen | 2022-10-31 | 2022-11-14 | A, D
Design fertigstellen | 2022-11-14 | 2022-11-21 | A, D
Testen aller bestehenden Verbindungen und Funktionen | 2022-11-14 | 2022-11-28 | A, B, C, D
Weiteres Fehlerbeheben oder hinzufügen weiterer Features (Je nach Zeit) | 2022-11-28 | 2023-01-07 | A, B, C, D
Dokumentation | 2022-11-28 | 2023-01-07 | A, B, C, D
Video | 2022-11-28 | 2023-01-07 | A, B, C, D
Präsentation | 2022-11-28 | 2023-01-07 | A, B, C, D
Legende
Christopher Seibel | A
Daniel Balzer | B |  |  | 2022-09-27: Zellen markieren
Nils Stawowy | C |  |  | 2022-09-27: Bedingte Formatierung
Stuart Eichler | D |  |  | 2022-09-27: Neue Regel
Formel zur Ermittelung der zu formatierenden Zellen verwenden
Formel: =und(E$2>=$B3;E$2<=$C3)
Formatieren: Ausfüllen mit Farbe